## Hoja1
Actividad | Inicio | Dias | Final | Alumno
Diagrama de gantt | 2023-11-14 | 1 | 2023-11-14 | Ricardo
Creacion del repositorio | 2023-11-14 | 1 | 2023-11-15 | Ricardo
Diseño FrontEnd | 2023-11-15 | 2 | 2023-11-17 | Ricardo
Slide Show | 2023-11-15 | 2 | 2023-11-17 | Ernesto
Busqueda para servicios | 2023-11-16 | 1 | 2023-11-17 | Jorge
Autenticacion de administradores | 2023-11-16 | 2 | 2023-11-18 | Jorge
Publica y privada | 2023-11-16 | 2 | 2023-11-18 | Ernesto
Formulario de contacto | 2023-11-16 | 2 | 2023-11-18 | Ernesto
Busqueda por plan | 2023-11-16 | 3 | 2023-11-19 | Jorge
ORM | 2023-11-16 | 0.4 | 2023-11-16 | Jorge
Singleton | 2023-11-16 | 0.4 | 2023-11-16 | Jorge
Contador de visitas y usuarios | 2023-11-17 | 1 | 2023-11-18 | Ernesto
Preguntas frecuentes | 2023-11-17 | 1 | 2023-11-18 | Ernesto
Api Rest | 2023-11-17 | 1 | 2023-11-18 | Jorge
Mantenimiento de datos | 2023-11-18 | 1 | 2023-11-19 | Jorge
Dashboard de graficos | 2023-11-18 | 1 | 2023-11-19 | Ernesto/Ricardo
Responsividad | 2023-11-20 | 1 | 2023-11-20 | Ricardo
Video explicativo | 2023-11-20 | 1 | 2023-11-20 | Ernesto
Listado de sugerencias | 2023-11-20 | 1 | 2023-11-20 | Jorge/ Ernesto
Imágenes de clientes | 2023-11-20 | 1 | 2023-11-20 | Ernesto
Chatbot | 2023-11-20 | 1 | 2023-11-20 | Ernesto
Implementar DB | 2023-11-20 | 1 | 2023-11-20 | Jorge
Documentacion | 2023-11-20 | 1 | 2023-11-20 | Jorge/Ernesto